## 요청목록
백엔드 요청 — 코스/지점 화면 (2026-10-14 전수 실측 기준)
P1 = 화면이 틀린 값을 보여주거나 기능이 막힘 · P2 = 우회 중이나 고쳐야 함 · P3 = 개선 요청 · Q = 질문
번호 | 우선순위 | 화면 | 섹션 | API | 문제 | 영향 | 요청 | 프론트 현재 대응
B-31 | P1 | 코스 목록 · 상세 | 기본정보 / 총 소요시간 | GetCourseList · GetCourseDetail · UpdateCourse | totalMin 이 구간시간(courseMin) 합과 다르다. 7개 중 5개 어긋남(지점 0개인데 60분인 코스 존재). 저장 시 검증이 없어 totalMin:99 + 합 25 를 보내면 99 가 그대로 저장된다. | 목록·상세가 틀린 수를 보여준다. 사용자가 구간시간을 고쳐도 총합이 안 바뀐다. | ① 저장 시 항상 구간합으로 계산(또는 합과 다르면 400) ② 기존 데이터 일괄 정정 ③ 가능하면 요청 DTO 에서 totalMin 제거 | 저장 시 항상 null 을 보내 서버가 계산하게 함. 기존 데이터는 손댈 수 없음
B-37 | P1 | 지점 상세 | 자격증명(QR) | UpdatePoint (reissueQrYn) | reissueQrYn: true 에 200 을 주면서 qrCode 가 바뀌지 않는다. | 현장에서 QR 이 훼손·유출돼도 갈아끼울 수단이 없다. | ① 재발행 구현 + 새 qrCode 발급 ② 미구현이면 요청 DTO 에서 제거 | 재발행 버튼을 만들지 않음(누르면 아무 일 없는데 성공 토스트가 뜬다)
B-39 | P1 | 지점 추가 · 수정 | 자격증명(NFC) | AddPoint · UpdatePoint (nfcTagId) | TAG ID 가 중복되면 500 + ProblemDetails. 삭제한 지점도 태그를 계속 점유한다. | 유효성 오류가 500 으로 새어 사유를 보여줄 수 없다. '다시 시도' 해도 안 된다. | ① 중복은 400 + 사유 문구 ② 삭제된 지점의 태그 해제 | 없음(사유를 전달할 방법이 없다)
B-27 | P1 | 코스 상세 | 변경계 / 생성 | AddCourse | points 가 무시된다. 지점을 실어 보내도 pointCount:0 으로 생성되는데 응답은 200 + data:true. | 성공으로 믿고 넘어가면 지점 없는 코스가 남는다. | points 를 처리하거나 아예 받지 않도록(무시하면서 200 이 가장 나쁘다) | 생성은 명칭·설명만 보내고 편성은 UpdateCourse 로 분리
B-25 | P1 | 코스 상세 | 지점 순서(편성) | UpdateCourse (points) | points 가 전량 교체다. 생략·빈 배열·일부 전송 모두 나머지를 삭제하고 200 이 온다. | 코스명만 바꾸려다 지점을 전부 날릴 수 있다. | 전량 교체 동작을 문서화하거나 부분 갱신으로 변경 | 편집 모드 + 전량 전송으로 우회. 호출부를 한 곳(updateCourseBody.ts)으로 모음
B-9 | P1 | 지점 목록 | 목록 조회 | GetPointList (siteSeq) | 현장 계정이 소속 밖 사업장의 지점을 그대로 받는다. | 권한 밖 데이터가 노출된다. | 권한 밖 siteSeq 는 403 | 선택한 사업장 목록 안의 값만 쿼리에 싣는다(spec 021)
B-33 | P2 | 코스 상세 | 순찰 동선(지도) | AddPoint · UpdatePoint (gpsLat/gpsLng) | 좌표 범위 검증이 없다. 사업장 3 에 gpsLat:123 이 저장돼 있다(위도는 -90~90). | 지도에 넘기면 핀이 엉뚱한 곳으로 날아가고 자동 영역 맞춤이 지구 반대편까지 벌어진다. | 범위 밖 값을 400 으로 거부 + 이미 저장된 값 정정 | 프론트가 범위 검사를 떠안아 '좌표 없음' 과 같이 처리
B-36 | P2 | 코스 상세 | 지점 순서(편성) | GetCourseDetail (points[].useYn) | 지점의 실제 사용여부를 따라오지 않는다. 지점을 미사용으로 바꿔도 편성된 코스 3개 모두 true 로 내려왔다. | 미사용 지점이 편성된 채 남아 있는 코스를 구분할 수 없다. | ① 지점의 실제 useYn 으로 채우거나 ② 응답에서 제거. 요청 DTO 에 추가할 필요는 없다 | 화면 분기는 그대로 두되 '현재 발동하지 않는다' 를 주석에 기록
B-30 | P2 | 코스 상세 | 지점 순서(편성) | UpdateCourse (points[].memo) | memo 를 받고 200 을 주는데 GetCourseDetail.points[] 에 그 필드가 없다. 저장해도 다시 읽을 수 없다. | 구간 메모 UI 를 만들 수 없다. 전량 전송 규약과 겹쳐 다른 경로로 들어간 메모를 조용히 지운다. | 응답에 memo 추가, 또는 받지 않을 거면 요청 DTO 에서 제거 | 구간 메모를 화면에 두지 않음. 저장 시 항상 null 전송
B-15 | P2 | 지점 상세 | 기본정보 · 자격증명 | UpdatePoint (memo · nfcTagId) | null 과 '' 를 '변경하지 않음' 으로 보고 무시하면서 200 을 준다. 설명을 비울 수 없고 nfcTagId 는 지울 방법이 없다. | 사용자가 지웠다고 생각하는데 조용히 실패한다. NFC→QR 전환 후에도 TAG ID 가 남는다. | null 을 '비우기' 로 처리(또는 비우기 규약 안내) | QR 지점에 남은 TAG ID 를 화면에서 숨김
B-28 | P2 | 코스 상세 | 변경계 / 수정 | UpdateCourse (courseSeq 누락) | 유효성 오류인데 401 이 온다. | 프론트 인터셉터가 토큰 만료로 오해해 재발급·로그아웃 경로를 탄다. | 400 으로 변경 | 요청 타입에서 courseSeq 를 required 로 강제
B-24/26 | P3 | 코스 상세 | 변경계 | UpdateCourse | UpdateCourse 만 PUT 이다(지점은 PATCH). UpdateCourseDto 에 required 가 하나도 없다. | 메서드가 섞여 부분 갱신 동작을 매번 확인해야 한다. | PATCH 로 통일 + 최소 courseSeq·siteSeq 를 required 로 | 현 스펙대로 호출
B-12 | P3 | 코스 상세 | 변경계 / 삭제 | DeleteCourse | 이 엔드포인트만 파라미터명이 courseId 다(나머지는 courseSeq). | 호출부마다 이름을 확인해야 한다. | ~Seq 로 통일 | 테스트로 courseId 전송을 고정
신규 | P3 | 코스 상세 | 편성 모달(지점 추가) | GetClassificationPoint | 후보 응답에 '이 지점이 어느 코스에 속하는지' 가 없다. 페이징도 없어 사업장 지점이 전량 내려온다. | 기획의 '미배정' 필터를 만들 수 없다(지점마다 상세 조회 N+1). | 후보 응답에 usedCount(소속 코스 수) 추가 | 미배정 필터를 만들지 않음. 인증수단 칩만 제공
B-4 | P3 | 코스 상세 · 지점 이력 | 순찰 기록 | GetCourseHistory · GetPointHistory | 필드명이 엔드포인트마다 다르다: 목록 overtimeYn ↔ 상세·지점이력 overTimeYn(대문자 T). | 타입을 두 벌로 선언해야 한다. | 표기 통일 | 실측 그대로 선언
B-5 | P3 | 코스 상세 | 순찰 기록 | GetCourseHistory (pauseTime) | 목록은 'HH:mm:ss' 문자열, 상세는 숫자다. | 변환 코드가 두 벌이 된다. | 타입 통일 | 문자열 쪽만 변환 함수 제공
B-7 | P3 | 코스 · 지점 이력 | 상태값 | GetCourseHistory · GetPointHistory (status) | 코스는 0 진행·1 완료·2 미완료, 지점은 3 미완료·4 완료. 값이 겹치는데 뜻이 다르다(2 = 코스 미완료 / 지점 순찰제외). | 화면마다 변환이 필요하고 혼동 위험이 크다. | 사전 통일 | 도메인별로 상수를 분리
실측 | P3 | 코스 상세 | KPI / 순찰 기록 | GetCourseHistory (actualElapsedTime) | 시 단위가 온다('02:17:40'). 분으로 가정하면 2분으로 읽힌다. | 평균·최장 계산이 깨질 수 있다. | 형식 문서화(또는 초 단위 숫자 제공) | 세 토막을 모두 파싱하는 함수로 흡수
실측 | P3 | 코스 상세 | 미인증 · 이상 이력 | GetPointHistory | 메모 내용이 목록에 없어 행마다 상세 조회(N+1)가 필요하다. | 이상 사유를 목록에서 보여줄 수 없다. | 목록 응답에 메모 요약 포함 | '메모' 뱃지만 표시하고 내용은 생략
실측 | P3 | 코스 상세 | KPI | GetCourseHistory · GetPointHistory | 기간별 집계 엔드포인트가 없어 30일치 행을 받아 프론트가 센다. 기간을 넓히면 pageSize 상한(100)에 걸려 총계가 조용히 적게 나온다. | 집계 기간을 6개월·1년으로 넓힐 수 없다. | 기간별 집계 API 제공 | 30일 고정 + pageSize 100 으로 제한
B-6 | P3 | 지점 목록 · 상세 | 인증수단 | GetPointList · DetailPoint (authMethodName) | null 을 ''(빈 문자열)과 'Unknown' 두 가지로 표현한다. | 빈 값 판정을 두 가지로 해야 한다. | 하나로 통일 | 둘 다 '값 없음' 으로 처리
B-38 | P3 | 지점 상세 | 인증수단 전환 | UpdatePoint (authMethod) | 범위 밖 값(99)을 보내도 'NFC 값을 입력해주세요.' 가 온다. 9 가 아니면 전부 NFC 로 보는 분기로 보인다. | 사용자에게 엉뚱한 안내가 나간다. | 범위 밖 값은 다른 메시지로 | 서버 문구를 그대로 노출
B-17 | P3 | 전체 | 오류 응답 | 변경계 전체 | 변경계 실패 메시지가 전부 '잘못된 요청입니다.' 다. | 사유를 구분·안내할 수 없다. | 사유를 담은 메시지로. (NFC 전환 실패 메시지처럼) | 전역 토스트가 서버 문구를 그대로 노출
B-16 | P3 | 전체 | 오류 응답 | 변경계 전체 | 유효성 실패가 400 래퍼 / 400 ProblemDetails / 500 으로 일관되지 않다. | 에러 정규화 코드가 세 형태를 모두 다뤄야 한다. | 유효성 실패는 400 으로 통일 | ApiError 하나로 정규화(spec 019)
실측 | P3 | 전체 | 페이징 | 목록 API 전체 | pageSize 상한이 100 인데 문서에 없다. 200 을 보냈다가 지점 상세의 순찰 기록 조회가 통째로 400 이었다. | 장애가 '데이터 없음' 으로 보였다(화면에 '순찰 기록이 없습니다' 표시). | 상한 문서화 | 100 으로 수정 + MSW 에도 상한 검증 추가
B-18 | P3 | 전체 | 환경 | 전체 | 테스트 서버가 CORS 헤더를 주지 않아 브라우저에서 직접 호출하면 전부 차단된다. | 개발 중 dev 프록시를 경유해야 한다(운영은 same-origin 이라 무관). | 테스트 서버에 CORS 설정 | vite dev 프록시로 우회
Q1 | Q | 지점 상세 · 코스 상세 | 좌표 | DetailPoint · GetCourseDetail | 지점 좌표는 누가 채웁니까? 모바일 앱이 등록 시 채우는지, 웹에 입력 화면이 필요한지. | 웹에 입력 수단이 없어 좌표가 비어 있는 지점이 지도에 안 찍힌다. | 답변 요청 | 표시만 하고 입력은 보류
Q2 | Q | 코스 상세 | KPI / 인증률 | GetCourseHistory (pointCount) | '순찰제외'(지점 status 2) 지점이 코스 이력의 pointCount 에 포함됩니까? | 분모를 확신할 수 없어 인증률에 경고색을 쓰지 못한다(영원히 100% 가 안 되는 코스가 생길 수 있다). | 답변 요청 | 인증률에 색을 입히지 않음
Q3 | Q | 코스 목록 | 필터 | GetCourseList (courseStatus) | courseStatus 필터의 값 사전은 무엇입니까? 1·2 로 호출하면 항상 0건입니다. | 상태 필터를 화면에 못 올린다. | 답변 요청 | 상태 필터를 만들지 않음
Q4 | Q | 전체 | 상태값 | 이력 API 전체 | 코스·지점의 status 사전을 통일할 계획이 있습니까?(코스 1 완료 / 지점 4 완료) | 화면마다 변환이 필요하다. | 답변 요청 | 도메인별 상수 분리

## 요약
우선순위별 건수
P1 | 화면이 틀린 값을 보여주거나 기능이 막힘 — 먼저 처리
P2 | 프론트가 우회 중이나 고쳐야 함
P3 | 개선 요청
Q | 질문 — 답변만 주셔도 됩니다
합계

## 증거-총소요시간
총 소요시간(totalMin) vs 구간시간 합 — 사업장 6 전수, 2026-10-14 실측
출처: GET Course/W/sign/GetCourseList + GetCourseDetail (사내 테스트 서버)
코스명 | totalMin | 구간시간 합 | 지점 수 | 차이
nfc인증 가능 코스 | 10 | 0 | 3
qwe | 0 | 0 | 4
순찰 인증 가능한 지점 | 25 | 25 | 3
2호선 지옥철 코스 | 30 | 25 | 3
강남 우체국 계단코스 | 60 | 25 | 2
주간 순찰 B코스 | 60 | 0 | 0
야간 순찰 A코스 | 45 | 5 | 1
어긋난 코스 수
⚠ '주간 순찰 B코스' 는 지점이 0개인데 60분이 저장돼 있다