## 즉시 요청 (P1·P2)
백엔드 즉시 요청 — 코스/지점 화면 (P1 · P2)
P1 = 화면이 틀린 값을 보여주거나 기능이 막힘(프론트가 우회할 수 없음) · P2 = 프론트가 우회 중이나 고쳐야 함(다른 클라이언트는 그대로 밟습니다)
2026-10-15 · 사내 테스트 서버에서 API 1개씩 개별 재측정 · 화면이 실제로 보내는 바디 그대로 호출 ¦ P3(개선·문서화)·질문은 backend-request-course-point.xlsx 참조 ¦ 정렬: 화면 → API (한 API 는 한 블록) ¦ 재현용 데이터는 사업장 7 에 그대로 남겨 두었습니다
# | 화면 | API | 대상 | 증상 | 우선순위 | 영향 | 요청 | 재현 방법
1 | 코스 상세 | PUT UpdateCourse | points[].memo | 받고 200 을 주는데 GetCourseDetail 의 points[] 에는 그 필드가 없다. 저장됐는지조차 확인할 수 없다 | P2 | 구간 메모 UI 를 만들 수 없다. 읽을 수 없어 매 저장마다 memo:null 을 보내게 되고, 다른 경로로 들어간 메모가 지워질 수 있다(확인 불가) | GetCourseDetail.points[] 에 memo 추가, 또는 쓰지 않을 거면 요청 DTO 에서 제거 | 코스 80 에 points[].memo='구간메모A' 로 저장 → 200. GetCourseDetail?courseSeq=80 의 points[] 에는 memo 필드가 없다(coursePointSeq·pointSeq·gpsLat·gpsLng·pointName·authMethod·orderNo·useYn·courseMin 만)
2 | 코스 상세 | PUT UpdateCourse | courseSeq 누락 | 유효성 오류인데 401 이 온다. courseSeq:0 도 401. (없는 번호 99999 는 400 으로 정상) | P2 | 프론트 인터셉터가 토큰 만료로 오해해 재발급→실패→로그아웃. 저장하려다 로그인 화면으로 튕긴다 | 400 으로 변경 | UpdateCourse 바디에서 courseSeq 를 빼거나 0 으로 보내면 401. courseSeq:99999(없는 코스)는 400 으로 정상
3 | 코스 상세 | GET GetCourseDetail | points[].useYn | 지점의 실제 사용여부와 무관하게 항상 true. 같은 서버의 GetPointList·DetailPoint 는 false 를 정확히 알고, 편성 후보 목록은 그 지점을 제외한다 | P1 | 코스 상세에서 '순찰이 돌지 않는 지점이 편성된 채 남아 있는 코스' 를 구분할 수 없다. 현장이 꺼진 지점을 계속 순찰 대상으로 본다 | 응답 값을 지점의 실제 useYn 으로 채워 주세요 (요청 DTO 에 useYn 을 추가할 필요는 없습니다) | 코스 78(사업장 7) 상세 조회 → points[] 중 지점 56 이 useYn:true 로 온다. 같은 시점에 DetailPoint?pointSeq=56 은 false. 지점 84 로도 동일하게 재현
4 | 코스 상세 | GET GetCourseDetail | points[].memo | 요청에서는 받는데 응답에 필드가 없다 | P2 | ※ PUT UpdateCourse 의 points[].memo 와 같은 쌍 | 응답에 memo 추가 또는 요청 DTO 에서 제거 | 위 'PUT UpdateCourse · points[].memo' 행과 같은 쌍 — 요청에서는 받는데 이 응답에 필드가 없다
5 | 지점 추가 | POST AddPoint | nfcTagId | 이미 쓰이는 TAG ID 를 보내면 500 + ProblemDetails(detail='서버에서 요청을 처리하지 못하였습니다. 잠시후 다시 시도해주세요.'). 사용 중·미사용·삭제된 지점·QR 로 전환된 지점의 태그 모두 동일 | P1 | 사용자에게 사유를 보여줄 수 없다. '잠시 후 다시 시도' 가 뜨는데 다시 해도 영구히 안 된다(거짓 안내) | 400 + 사유 문구('이미 사용 중인 TAG ID 입니다.' 류) | 사업장 7 에 nfcTagId='11111111111111'(지점 57 사용 중)로 지점 생성 → 500. 미사용 지점 84 의 태그 '11111111111115' 도 동일
6 | 지점 상세 | PATCH UpdatePoint | nfcTagId 중복 | authMethod 를 함께 보낸 경우, 다른 지점이 쓰는 TAG ID 면 500 | P1 | QR→NFC 전환 화면에서 발생한다. 사유를 보여줄 수 없다 (※ AddPoint 와 같은 원인) | 400 + 사유 문구 | 지점 92 에 {authMethod:10, nfcTagId:'11111111111111'} → 500 (authMethod 를 빼면 무시하고 200 — 아래 '조건부 적용' 행 참고)
7 | 지점 상세 | PATCH UpdatePoint | nfcTagId (QR 전환 후) | QR 로 전환하면 TAG ID 가 레코드에 남고, null·''·' ' 어느 것으로도 지울 수 없다(전부 200) | P1 | 떼어낸 NFC 태그를 다른 지점에 등록할 수 없다(500). 그 물리 태그는 영구 사용 불가. 프론트가 우회할 수단이 없습니다 | QR 로 전환할 때 서버가 TAG ID 를 해제해 주세요 | 지점 87 은 현재 QR 인데 nfcTagId='STEC-T6-CHANGED-03' 가 남아 있다. null·''·' ' 로 지우려 해도 전부 200 이고 값은 그대로. 그 태그로 새 지점을 만들면 500
8 | 지점 상세 | PATCH UpdatePoint | nfcTagId (조건부 적용) | authMethod 를 함께 보내지 않으면 nfcTagId 를 무시하고 200 을 준다 | P2 | 값이 안 들어갔는데 성공으로 보인다. 다른 클라이언트가 같은 함정을 밟는다 | 적용하거나, 못 하면 400 + 사유. 무시하면서 200 은 안 됩니다 | 지점 87 에 {pointSeq, name, memo, nfcTagId:'아무값', useYn} → 200 인데 태그 안 바뀜. {pointSeq, authMethod:10, nfcTagId:'아무값'} → 200 이고 바뀜
9 | 지점 상세 | PATCH UpdatePoint | memo | null 과 '' 를 '변경하지 않음' 으로 보고 무시하면서 200. ' '(공백 한 칸)으로만 비워진다. UpdateCourse 의 memo 는 null·'' 를 정상 처리한다 | P2 | 사용자가 설명을 지웠다고 생각하는데 조용히 실패한다 | null 을 '비우기' 로 처리 — UpdateCourse 와 같은 규약으로 | 지점 87 에 memo:null → 200 인데 유지. memo:'' → 유지. memo:' ' → 비워짐. 같은 값을 PUT UpdateCourse 의 memo 로 보내면 null·'' 모두 정상 비워짐
10 | 지점 상세 | DELETE DeletePoint | nfcTagId 점유 | 삭제된 지점이 TAG ID 를 계속 점유한다 — 지운 지점의 태그로 새 지점을 만들면 500 (AddPoint·UpdatePoint 양쪽) | P1 | 지점을 지우면 그 물리 NFC 카드는 다시 등록할 수 없다(버려야 한다). 사용자는 500 만 보고 원인을 알 수 없다 | 삭제 시 태그 점유 해제. 막을 거라면 400 + '삭제된 지점이 사용 중인 TAG ID 입니다' | 태그 'STEC-T7-DELETE-01' 은 삭제된 지점 94 가 점유 중이다 — 그 값으로 지점을 만들어 보시면 500. 완전히 새 태그는 200(대조군)
11 | 지점 목록 | GET GetPointList | siteSeq | 권한 밖 사업장의 데이터에 접근된다. 조회뿐 아니라 생성·삭제까지 된다(사업장 3 에 지점 생성 후 삭제 확인). 같은 조건에서 GetSiteDetail 은 403 을 준다 | P1 | 현장 계정이 URL 의 siteSeq 만 바꿔 다른 사업장 데이터를 보고 변경·삭제할 수 있다. 프론트는 요청을 보내는 쪽이라 막을 수 없다 | 조회는 '의도' 회신을 받았습니다. 변경·삭제도 의도인지 확인 부탁드립니다 | 계정 333333(소속 사업장 6+7·8)으로 GetPointList?siteSeq=3 → 200 + 전체 목록. 같은 토큰으로 GetSiteDetail?siteSeq=3 → 403. AddPoint(siteSeq:3) → 200(생성됨, 즉시 삭제함)
12 | (데이터) | — 저장된 값 정정 | 코스 totalMin | 18개 코스가 구간합과 어긋나 있다 (사업장 2: 3/3건, 사업장 3: 10/13건, 사업장 6: 5/7건) — 2026-10-15 전수 재측정 | P1 | 목록·상세가 틀린 수를 보여준다. 웹에는 총 소요시간 입력란이 없고 만들 계획도 없어(파생값) 저희가 고칠 수 없다 | 일괄 정정 — 구간합으로 재계산 (포함 범위는 Q5 와 함께) | GetCourseList + GetCourseDetail 로 사업장 2·3·6 전수 비교. 예: 사업장 3 #44 '지하철 5호선' totalMin 0 인데 구간합 75 / 사업장 6 #35 '주간 순찰 B코스' 60분인데 지점 0개

## 보존 데이터
재현용 보존 데이터 — 지우지 않았습니다 (모두 사업장 7 '테스트 사업장2-1')
정리가 필요하시면 말씀해 주세요. 단, 지점을 삭제해도 TAG 점유는 풀리지 않습니다
대상 | 상태 | 어느 항목의 증거
코스 78 테스트 코스 | 지점 3개 · totalMin 18(=10+5+3) · 그중 지점 56 이 미사용 | P1 GetCourseDetail points[].useYn
지점 56 테스트2 / 지점 84 테스트4 | 둘 다 미사용. 84 는 NFC(태그 11111111111115) | P1 useYn · P1 미사용 지점 태그 점유
지점 87 T6-nameonly2 | QR 인데 nfcTagId 'STEC-T6-CHANGED-03' 가 남아 있음 | P1 QR 전환 후 TAG 해제 불가
지점 92 T5-crosssite | NFC(태그 STEC-T7-FRESH-02) — 중복 수정 시도용 | P1 UpdatePoint TAG 중복
태그 STEC-T7-DELETE-01 | 삭제된 지점 94 가 점유 중 (지점은 이미 없음) | P1 DeletePoint 태그 점유
코스 80 T2-mismatch-40vs15 | 구간합 15 인데 totalMin 40 · points[].memo 를 실어 저장해 둠 | P2 UpdateCourse points[].memo